## 1 Risk Register
Registre des risques - Plan d'atténuation et de suivi
|  |  | Gross/Inherent Risk | [5 empty] | Residual/Net risk
Titre | Description (cause, evenement, consequence) | Responsable | Catégorie (contextuel, opérational, financier et organisationnel) | Probabilité | Impact | Evaluation du risuqe avant traitement (automatque) | Stratégie d'atténuation (y compris les délais) | Risk Treatment Option | Residual Likelihood | Residual Impact | Residual Risk Rating (autofills) | Trend | Is Residual risk with risk appetite? | Progrès dans la mise en œuvre de la stratégie d'atténuation | Dernière mise à jour (JJ/MM/AA) | Status
Difficulté d'accès | Le Sahel est un environnement marqué par l'insécurité, où l'accès eut être difficile. |  | Contextuel | Possible | Severe | Severe |  | Accept | Likely | Moderate | Moderate | ↑ |  |  |  | Active
Le manque de capacité à mettre en place des mesures de conformité et de redevabilité |  |  | Operational | Likely | Moderate | Moderate |  | Control | Likely | Minor | Minor | → | YES | DRC and Partner to complete
Corruption, fraude, détournement de programme, erreur | Les programmes de transferts monétaires comportent un risque fiduciaire inhérent dû à l'insuffisance des contrôles, à l'erreur des fonctionnaires, à l'erreur des clients et à la fraude. Le plus grand risque de perte due à une erreur ou à une fraude dans le cadre des programmes de transferts monétaires découle de la complexité des critères d'éligibilité et des opérations. |  | Operationel | Possible | Minor | Minor |  | Control | Possible | Minor | Minor | ↓ | YES
SEA accusation | Sexe contre aide / scandales SEA du personnel |  | Operational | Possible | Major | Major |  | Control | Possible | Minor | Minor | → | YES
Problème de liquidité | Retard dans la réception des fonds du donateur |  | Corporate | Possible | Minor | Minor |  | Transfer | Unlikely | Insignificant | Minor | ↓ | YES
Inégibilité des dépenses | Les protocoles ne sont pas bien compris ou une mauvaise gestion des fonds entraîne des dépenses inéligibles. |  |  | Possible | Severe
Accident | Accident aérien, accident de bateau, accident de la circulation, |  |  | Possible | Severe
Inflation |  |  |  | Possible | Severe
|  |  |  | Possible | Severe
|  |  | Operational | Possible | Moderate | Moderate |  | Transfer | Likely | Minor | Minor | → | YES
|  |  | Operational | Possible | Major | Major |  | Accept | Possible | Major | Major | ↑ | YES
Note on A3: Ajouter un titre de risque court
Note on B3: Décrire de manière claire et concise la cause, l'événement à risque que la cause déclenche et la conséquence de l'événement à risque.
Note on E3: Probabilité du risque avant son traitement
Note on F3: Impact du risque avant le traitement du risque
Note on H3: Indiquer comment le risque doit être traité. La stratégie définie ici doit déboucher sur des actions précises qui peuvent être énumérées dans la colonne « Progrès ».
Note on J3: Probabilité du risque après les mesures d'atténuation mises en œuvre jusqu'à présent
Note on K3: Impact du risqueaprès les mesures d'atténuation mises en œuvre jusqu'à présent
Note on M3: Évolution du risque par rapport au dernier examen - stable, en hausse, en baisse
Note on O3: Set out the actions which are being taken to mitigate the risk. Good practice would add a date and note completion of the action.
Note on P3: La dernière mise à jour correspond à la date à laquelle les modifications ont été apportées. Un risque qui est examiné mais qui n'est pas modifié ne nécessite pas de mise à jour. Toutes les informations sur les risques sont supposées être à jour.
Note on Q3: Sélectionnez « ouvert » ou « fermé ». Un risque clôturé peut être un risque qui a été atténué avec succès et qui ne présente plus de risque résiduel, un risque qui a disparu ou un risque qui s'est matérialisé en un problème. Les risques clôturés peuvent rester dans le registre pour fournir une piste d'audit, mais ils peuvent être filtrés de la vue normale.

## Cell data Dont Change! (hidden)
Impact | Likelihood | Appetite |  | Proximity | Escalation Decision | Escalation Level
Insignificant | Unlikely | Minimal | Minor | 0-3months | Not accepted – content with director oversight | Project or Programme
Minor | Possible | Cautious | Moderate | 3-6months | Accepted for additional DG oversight | Mission or Department
Moderate | Likely | Receptive | Major | 6-12months | Accepted for additional DG oversight and support | Directorate
Major | Highly Likely | Eager | Severe | >12 months |  | Directorate General
Severe | Almost Certain
Escalation Type
For Information
For Support
Yes | No
Minor | Moderate | Major
Trend
→ | ↑ | ↓ | New
PRR Strategic Risk Report References
Almost CertainInsignificant | Minor | 1 Strategy and context - HMG coherence
LikelyInsignificant | Minor | 2 Strategy and context- Strategic competition
PossibleInsignificant | Minor | 3 Strategy and context - Conflict and security
UnlikelyInsignificant | Minor | 4 Strategy and context - Allies and partners
UnlikelyMinor | Minor | 5 Strategy and context - Global economy
PossibleMinor | Minor | 6 Policy and programme delivery - UK/EU future relationship negotiations
LikelyMinor | Minor | 7 Policy and programme delivery - COVID-19 international response
Almost CertainMinor | Moderate | 8 Policy and programme delivery - Supply chains
UnlikelyModerate | Minor | 9 Policy and programme delivery -Climate and environment
PossibleModerate | Moderate | 10 Policy and programme delivery - Humanitarian response
LikelyModerate | Moderate | 11 People - Workforce
Almost CertainMajor | Severe | 12 People - Change management
UnlikelyMajor | Moderate | 13 People - Duty of care
Highly Likelyinsignificant | Minor | 14 Public service delivery and operations - Crisis and consular
Highly LikelyMinor | Moderate | 15 Public service delivery and operations - Estate and security
Highly LikelyModerate | Major | 16 Public service delivery and operations - Data and cyber-security
Highly LikelyMajor | Severe | 17 Financial and fiduciary - Public spending commitments
Highly LikelySevere | Severe | 18 Financial and fiduciary - Fraud and aid diversion
PossibleMajor | Major | 19 Safeguarding - Sexual exploitation, abuse and harassment
LikelyMajor | Major | 20 Reputational - Reputation
Almost CertainMajor | Severe
Almost CertainModerate | Major
UnlikelySevere | Major
PossibleSevere | Severe
LikelySevere | Severe
Almost CertainSevere | Severe
Reputational
Financial and Fiduciary
Safeguarding
People
Public Service Delivery and Operations
Policy and Programme Delivery
Strategy and Context