## Instructions
SAHEL REGIONAL FUND
Annexe 6 — Registre des risques et Plan de suivi
Instructions
Ce registre des risques doit être complété par l'ONG candidate et soumis dans le cadre de l'appel à projets du SRF.
Il permet d'identifier les principaux risques susceptibles d'affecter la mise en œuvre du projet, d'évaluer leur probabilité et leur impact, et de décrire les mesures d'atténuation prévues.
Le registre est ensuite mis à jour à chaque reporting, pour suivre l'évolution des risques identifiés.
1. Informations générales
En haut de l'onglet « 1 Registre des risques », renseignez le nom de l'ONG, le titre du projet, les organisations membres du consortium (si apllicable), la date de démarrage du projet et sa durée, ainsi que la date du registre.
Les 4 premières lignes remplies du registre (Difficulté d'accès, Dépendance à un opérateur de transfert monétaire, Défaut de consentement éclairé, Fractionnement d'achats) sont données à titre illustratif, pour montrer le niveau de détail attendu dans chaque colonne. Elles ne reflètent pas nécessairement les risques de votre projet et doivent être supprimées ou remplacées par votre propre analyse avant la soumission de l'annexe.
2. Code couleur
| Informations générales | À compléter une seule fois (nom de l'ONG, du projet, dates).
| Fond blanc | À compléter par l'ONG lors du dépôt de la proposition.
| Calcul automatique | Ne rien saisir : le résultat se calcule seul (colonnes G et L).
| Reporting | À compléter uniquement lors des mises à jour / rapports périodiques (colonnes M, O, P, Q).
3. Description des colonnes
Colonne | Nom | Explication
A | Titre | Ajouter un titre de risque court.
B | Description (cause, évènement, conséquence) | Décrire de manière claire et concise la cause, l'évènement à risque que la cause déclenche, et la conséquence de l'évènement à risque. Une description de risque bien formulée, exhaustive et compréhensible inclut les causes pouvant conduire à la survenance du risque, l'évènement porteur du risque et les conséquences/impact que le risque aura.
C | Responsable | Indiquer le point focal au sein de votre ONG chargé du suivi de ce risque.
D | Catégorie | Choisir une catégorie dans la liste déroulante : Contextuel, Opérationnel, Financier ou Organisationnel.
E | Probabilité | Probabilité du risque avant son traitement.
F | Impact | Impact du risque avant son traitement.
G | Évaluation du risque avant traitement (calcul automatique) | Cette cellule se calcule automatiquement à partir des colonnes Probabilité et Impact. Ne rien saisir ici.
H | Stratégie d'atténuation (y compris les délais) | Indiquer comment le risque doit être traité. La stratégie définie ici doit déboucher sur des actions précises qui peuvent être énumérées dans la colonne « Progrès ».
I | Option de traitement du risque | Choisir dans la liste déroulante la stratégie retenue : Éviter, Réduire, Transférer ou Accepter le risque. Voir Onglet "Définitions" pour les descriptions des stratégies de gestion des risques
J | Probabilité résiduelle | Probabilité du risque après les mesures d'atténuation mises en œuvre jusqu'à présent.
K | Impact résiduel | Impact du risque après les mesures d'atténuation mises en œuvre jusqu'à présent.
L | Évaluation du risque résiduel (calcul automatique) | Cette cellule se calcule automatiquement à partir des colonnes Probabilité résiduelle et Impact résiduel. Ne rien saisir ici.
M | Évolution | Évolution du risque par rapport au dernier examen : stable, en hausse, en baisse ou nouveau. À mettre à jour lors du reporting.
N | Le risque résiduel coïncide-t-il avec l'appétit au risque ? | Indiquer Oui ou Non. • Oui = le risque résiduel est devenu suffisamment bas pour être vivable/tolérable dans le cadre du projet ; on peut continuer sans mesure supplémentaire immédiate. • Non = même après vos efforts, le risque reste trop élevé pour être acceptable ; il faut soit renforcer la stratégie d'atténuation, soit annuler l'activité / le projet.
O | Progrès dans la mise en œuvre de la stratégie d'atténuation | Décrire les mesures prises pour atténuer le risque. Il est recommandé d'indiquer la période et la date d'achèvement de chaque mesure. À compléter lors du reporting.
P | Dernière mise à jour (JJ/MM/AA) | Date à laquelle cette ligne a été modifiée pour la dernière fois. Un risque examiné mais non modifié ne nécessite pas de mise à jour. À compléter lors du reporting.
Q | Statut | Sélectionner « Actif » ou « Clôturé ». Un risque clôturé peut être un risque atténué avec succès, un risque disparu, ou un risque qui s'est matérialisé en un problème. Les risques clôturés peuvent rester dans le registre pour la piste d'audit. À mettre à jour lors du reporting.

## 1 Registre des risques
Organisation principale (chef de file) |  | [Nom de l'organisation]
Titre du projet |  | [Titre du projet]
Organisations membres du consortium (si applicable) |  | [Nom organisation 1] ; [Nom organisation 2] ; etc.
Pays |  | NIGER |  | Durée projet (en mois) |  | [nombre]
Date de démarrage prévue |  | [jj/mm/aaaa] |  | Date de mise à jour |  | [jj/mm/aaaa]
|  |  | Risque inhérent | [5 empty] | Risque résiduel
Titre | Description (cause, évènement, conséquence) | Responsable | Catégorie | Probabilité | Impact | Évaluation du risque avant traitement (calcul automatique) | Stratégie d'atténuation (y compris les délais) | Option de traitement du risque | Probabilité résiduelle | Impact résiduel | Évaluation du risque résiduel (calcul automatique) | Évolution | Le risque résiduel coïncide-t-il avec l'appétit au risque ? | Progrès dans la mise en œuvre de la stratégie d'atténuation | Dernière mise à jour (JJ/MM/AA) | Statut
Difficulté d'accès | Causes : présence de groupes armés et risque d'engins explosifs improvisés sur les axes Ouallam–Banibangou et Ouallam–Tondikiwindi (département de Ouallam, région de Tillabéri), aggravés par la saison des pluies qui rend certaines pistes impraticables de juillet à septembre. Évènement : suspension ou restriction, par les autorités locales ou par mesure de précaution interne, des déplacements du personnel et des convois logistiques sur un ou plusieurs de ces axes pendant une période prolongée. Conséquence : retard ou annulation des distributions prévues dans les communes concernées, et surcoût lié au recours à des itinéraires alternatifs plus longs ou à des tiers prestataires locaux pour le dernier kilomètre. | Coordinateur/trice accès | Contextuel | Possible | Sévère | Sévère | Mise en place d'une analyse d'accès actualisée mensuellement avec les mécanismes de coordination locaux (clusters, ONG présentes dans la zone) dès le mois 1 du projet. Identification et validation d'au moins deux itinéraires alternatifs par axe à risque avant le démarrage des distributions (mois 1-2). Mise en place d'un protocole de décision go/no-go avec seuils clairs (ex. suspension automatique si incident sécuritaire signalé à moins de 15 km dans les 72h précédentes), à formaliser avant le mois 2. | Accepter | Très probable | Modéré | Majeur | ↑ | Oui | Analyse d'accès mensuelle mise en place depuis 01/2026 ; Deux itinéraires alternatifs validés et testés sur l'axe Ouallam–Banibangou (03/2026) ; itinéraire alternatif sur l'axe Ouallam–Tondikiwindi toujours en cours d'identification en raison de l'impraticabilité de la piste pendant la saison des pluies. Protocole go/no-go formalisé et diffusé à l'équipe terrain (02/2026). | 15/07/2026 | Actif
Dépendance à un opérateur unique de transfert monétaire | Cause : un seul opérateur de mobile money couvre la zone d'intervention. Évènement : interruption du service (panne technique, retrait de licence, grève) pendant la période de distribution. Conséquence : incapacité à effectuer les transferts monétaires planifiés dans les délais, avec effet direct sur la protection des bénéficiaires en attente. | Chef de projet | Opérationnel | Possible | Majeur | Majeur | Cartographie des opérateurs de mobile money et agences de transfert alternatives disponibles dans la zone dès le mois 1. Négociation d'un accord-cadre avec un second opérateur (ou solution de repli en espèces sécurisée) avant le lancement du premier cycle de distribution, au plus tard mois 2. Test du mécanisme de repli sur un échantillon réduit de bénéficiaires avant généralisation (mois 3). | Réduire | Possible | Modéré | Modéré | → | Oui | Cartographie des opérateurs terminée (02/2026), un seul opérateur alternatif identifié mais couverture réseau limitée à 60 % de la zone. Négociation d'un accord-cadre en cours, signature prévue 04/2026. Solution de repli en espèces sécurisée testée avec succès sur 50 ménages en 03/2026 ; procédure de sécurisation des espèces en cours de finalisation avec le département logistique. | 2026-04-15 | Actif
Défaut de consentement éclairé lors de la collecte de données sensibles | Causes : personnel de terrain récemment recruté et peu formé aux principes de protection des données (do no harm, confidentialité), forte pression de délais pour boucler l'enregistrement des bénéficiaires dans la commune de Banibangou avant le début des distributions. Évènement : collecte de données à caractère sensible sans consentement éclairé formalisé, ou avec un stockage des données non sécurisé (fichiers Excel non protégés partagés par messagerie). Conséquence : exposition des bénéficiaires à un risque de représailles ou de stigmatisation en cas de fuite d'informations, atteinte à la confiance communauté-ONG, non-conformité avec les standards de protection des données du SRF, risque de plainte formelle. | Point focal protection | Organisationnel | Probable | Majeur | Majeur | Révision des formulaires de collecte par un point focal protection avant tout démarrage de collecte de données (préalable non négociable, mois 0-1). Formation de l'ensemble du personnel de terrain aux principes de protection des données et au consentement éclairé avant leur première mission de collecte (mois 1). Passage à un outil de collecte numérique avec chiffrement et accès restreint par mot de passe, en remplacement des fichiers Excel partagés, au plus tard mois 2. | Réduire | Possible | Faible | Modéré | ↓ | Oui | Formulaires révisés et validés par le point focal protection (01/2026). Formation dispensée à 18 agents de terrain sur 20 (02/2026) ; les 2 agents restants (recrutement récent) programmés pour la session de 04/2026. Migration vers l'outil de collecte numérique chiffré effective depuis 03/2026 pour les nouvelles collectes ; les données historiques collectées sur Excel restent à sécuriser rétroactivement. | 2026-03-12 | Actif
Fractionnement d'achats | Causes : procédures d'achat interne peu formalisées ou mal comprises par les équipes logistique/finance sur le terrain, absence de plan de passation des marchés anticipé, délais serrés poussant à des achats dans l'urgence sans appel d'offres. Évènement : une même catégorie de dépense est scindée en plusieurs bons de commande sous le seuil de mise en concurrence, afin d'éviter la procédure d'appel d'offres normalement requise. Conséquence : non-conformité avec les règles de passation de marché du bailleur, risque de rejet de dépenses lors d'un audit, atteinte à la réputation de l'ONG et du SRF, et dans les cas les plus graves, suspicion de fraude ou de conflit d'intérêt avec un fournisseur. | Responsable Logistique | Financier | Probable | Majeur | Majeur | Élaboration et diffusion d'un plan de passation des marchés couvrant l'ensemble du cycle projet, avant le premier achat significatif (mois 1). Formation des équipes logistique et finance sur les seuils de mise en concurrence et la procédure d'appel d'offres (mois 1). Mise en place d'une revue mensuelle des bons de commande par le/la responsable finance pour détecter tout fractionnement, à partir du mois 2, avec alerte automatique si deux commandes de même catégorie dépassent cumulativement le seuil sur 30 jours. | Réduire | Possible | Modéré | Modéré | ↓ | Oui | Plan de passation des marchés finalisé et validé en interne (01/2026). Formation dispensée à l'équipe logistique et finance (6 personnes) en 02/2026. Revue mensuelle des bons de commande mise en place depuis 03/2026 ; un cas de fractionnement potentiel détecté et corrigé sur les achats de carburant en 04/2026, procédure de consolidation des commandes ajustée en conséquence. | 2026-04-01 | Actif
Légende : |  | Informations générales à compléter (une seule fois) |  |  |  |  | Calcul automatique — ne rien saisir |  |  |  |  | À compléter uniquement lors du reporting
Note on A8: Ajouter un titre de risque court.
Note on B8: Décrire de manière claire et concise la cause, l'évènement à risque que la cause déclenche, et la conséquence de l'évènement à risque.
Note on C8: Indiquer le point focal au sein de votre ONG chargé du suivi de ce risque.
Note on D8: Choisir une catégorie dans la liste déroulante : Contextuel, Opérationnel, Financier ou Organisationnel.
Note on E8: Probabilité du risque avant son traitement.
Note on F8: Impact du risque avant son traitement.
Note on G8: Cette cellule se calcule automatiquement à partir des colonnes Probabilité et Impact. Ne rien saisir ici.
Note on H8: Indiquer comment le risque doit être traité. La stratégie définie ici doit déboucher sur des actions précises qui peuvent être énumérées dans la colonne « Progrès ».
Note on I8: Choisir dans la liste déroulante la stratégie retenue : Éviter, Réduire, Transférer ou Accepter le risque.
Note on J8: Probabilité du risque après les mesures d'atténuation mises en œuvre jusqu'à présent.
Note on K8: Impact du risque après les mesures d'atténuation mises en œuvre jusqu'à présent.
Note on L8: Cette cellule se calcule automatiquement à partir des colonnes Probabilité résiduelle et Impact résiduel. Ne rien saisir ici.
Note on M8: Évolution du risque par rapport au dernier examen : stable, en hausse, en baisse ou nouveau. À mettre à jour lors du reporting.
Note on N8: Indiquer Oui ou Non.
Note on O8: Décrire les mesures prises pour atténuer le risque. Il est recommandé d'indiquer la période et la date d'achèvement de chaque mesure. À compléter lors du reporting.
Note on P8: Date à laquelle cette ligne a été modifiée pour la dernière fois. Un risque examiné mais non modifié ne nécessite pas de mise à jour. À compléter lors du reporting.
Note on Q8: Sélectionner « Actif » ou « Clôturé ». Un risque clôturé peut être un risque atténué avec succès, un risque disparu, ou un risque qui s'est matérialisé en un problème. Les risques clôturés peuvent rester dans le registre pour la piste d'audit. À mettre à jour lors du reporting.

## Listes de référence
Listes de référence utilisées par le registre des risques — NE PAS MODIFIER
Impact | Probabilité | Catégorie | Option de traitement du risque | Oui / Non | Évolution | Statut
Insignifiant | Peu probable | Contextuel | Éviter | Oui | → | Actif
Faible | Possible | Opérationnel | Réduire | Non | ↑ | Clôturé
Modéré | Probable | Financier | Transférer |  | ↓
Majeur | Très probable | Organisationnel | Accepter |  | Nouveau
Sévère | Presque certain
Table de calcul du niveau de risque (concaténation Probabilité + Impact) — utilisée par les formules des colonnes G et L. Ne pas modifier.
Clé (Probabilité&Impact) | Niveau de risque
Peu probableInsignifiant | Faible
Peu probableFaible | Faible
Peu probableModéré | Faible
Peu probableMajeur | Modéré
Peu probableSévère | Majeur
PossibleInsignifiant | Faible
PossibleFaible | Modéré
PossibleModéré | Modéré
PossibleMajeur | Majeur
PossibleSévère | Sévère
ProbableInsignifiant | Faible
ProbableFaible | Modéré
ProbableModéré | Modéré
ProbableMajeur | Majeur
ProbableSévère | Sévère
Très probableInsignifiant | Faible
Très probableFaible | Modéré
Très probableModéré | Majeur
Très probableMajeur | Sévère
Très probableSévère | Sévère
Presque certainInsignifiant | Faible
Presque certainFaible | Modéré
Presque certainModéré | Majeur
Presque certainMajeur | Sévère
Presque certainSévère | Sévère
Références complémentaires (facultatives, non utilisées par les formules du registre) — adaptées d'un modèle existant, traduites en français
Appétit au risque
Minimal
Prudent
Ouvert
Audacieux
Proximité
0-3 mois
3-6 mois
6-12 mois
>12 mois
Décision d'escalade
Non accepté — maîtrisé sous supervision de la direction
Accepté sous supervision complémentaire de la Direction Générale
Accepté sous supervision et soutien complémentaires de la Direction Générale
Type d'escalade
Pour information
Pour soutien
Niveau d'escalade
Projet ou Programme
Mission ou Département
Direction
Direction Générale
Références du rapport stratégique sur les risques (PRR)
1 Stratégie et contexte - Cohérence gouvernementale
2 Stratégie et contexte - Concurrence stratégique
3 Stratégie et contexte - Conflit et sécurité
4 Stratégie et contexte - Alliés et partenaires
5 Stratégie et contexte - Économie mondiale
6 Mise en œuvre des politiques et programmes - Négociations sur les relations futures
7 Mise en œuvre des politiques et programmes - Réponse internationale à la COVID-19
8 Mise en œuvre des politiques et programmes - Chaînes d'approvisionnement
9 Mise en œuvre des politiques et programmes - Climat et environnement
10 Mise en œuvre des politiques et programmes - Réponse humanitaire
11 Personnel - Effectifs
12 Personnel - Gestion du changement
13 Personnel - Devoir de vigilance
14 Prestation de services et opérations - Crise et affaires consulaires
15 Prestation de services et opérations - Patrimoine et sécurité
16 Prestation de services et opérations - Données et cybersécurité
17 Finances et fiduciaire - Engagements de dépenses publiques
18 Finances et fiduciaire - Fraude et détournement de l'aide
19 Sauvegarde - Exploitation, abus et harcèlement sexuels
20 Réputationnel - Réputation
Catégories de risques stratégiques
Réputationnel
Finances et fiduciaire
Sauvegarde
Personnel
Prestation de services et opérations
Mise en œuvre des politiques et programmes
Stratégie et contexte

## Définitions
Risque inhérent vs. risque résiduel
Risque inhérent = le niveau du risque brut, tel qu'il se présente naturellement, avant que vous ne fassiez quoi que ce soit pour le réduire. C'est le risque "à l'état pur", lié au contexte ou à l'activité elle-même.
Risque résiduel = ce qu'il reste du risque après avoir mis en œuvre vos mesures d'atténuation (colonne « Stratégie d'atténuation »). Aucune mesure ne supprime totalement un risque : il en reste toujours une part, c'est celle-là qu'on mesure.
Avec l'exemple déjà présent dans le registre (« Difficulté d'accès ») : le risque inhérent est Sévère (le contexte sécuritaire est dangereux). Après avoir mis en place l'analyse d'accès mensuelle et des itinéraires alternatifs, le risque résiduel tombe à Majeur : toujours présent, mais mieux maîtrisé.
DÉCISION SUR LA STRATÉGIE DE GESTION DES RISQUES
Pour chaque risque identifié dans le registre des risques, l’organisation doit déterminer une stratégie de gestion adaptée à son niveau de gravité, à sa probabilité de survenance et à ses capacités organisationnelles et opérationnelles. La décision doit être prise par le niveau de responsabilité approprié au sein de l’organisation, en tenant compte du contexte local, des ressources disponibles, des exigences du projet et de la continuité des activités.
Quatre principales stratégies de gestion des risques peuvent être retenues :
Acceptation – Accepter le risque lorsque son niveau est jugé faible ou tolérable, lorsque les mesures de réduction du risque seraient disproportionnées par rapport à son impact potentiel, ou lorsque les bénéfices attendus de la mise en œuvre des activités justifient le maintien du risque. L’acceptation doit être une décision consciente et documentée, avec un suivi du risque.
Évitement – Éviter le risque en modifiant, reportant, suspendant ou, lorsque cela est nécessaire, en arrêtant l’activité à l’origine du risque. Cette option peut également consister à adapter la zone d’intervention, les modalités de mise en œuvre ou certaines composantes de l’activité afin de ne pas exposer inutilement l’organisation, son personnel, ses partenaires ou les communautés concernées.
Transfert / Partage – Partager ou transférer une partie de la responsabilité ou de l’exposition au risque avec un autre acteur disposant de capacités ou d’une expertise appropriée. Cela peut notamment se faire à travers des partenariats, des mécanismes de collaboration ou de mutualisation, le recours à des prestataires spécialisés, ou d’autres modalités adaptées au contexte et autorisées par les règles du SRF et du projet. Le partage du risque ne signifie pas que l’organisation se désengage de sa responsabilité de suivi.
Réduction / Contrôle – Réduire la probabilité de survenance du risque et/ou son impact au moyen de mesures préventives et correctives appropriées. Ces mesures peuvent inclure, selon la nature du risque, le renforcement des procédures internes, la formation du personnel, l’amélioration des mécanismes de contrôle, la diversification des fournisseurs ou partenaires, le renforcement des mesures de sûreté et de protection, ou l’adaptation des modalités de mise en œuvre.
Lors du choix de la stratégie, l’organisation doit rechercher un équilibre entre le niveau de risque, les ressources nécessaires pour le gérer, les capacités disponibles et l’importance des activités concernées. Les mesures retenues doivent être réalistes, proportionnées et adaptées au contexte de l’organisation et de sa zone d’intervention.
La stratégie choisie, les mesures d’atténuation prévues, les responsabilités, les échéances et, le cas échéant, le niveau de risque résiduel doivent être consignés dans le registre des risques et faire l’objet d’un suivi régulier.